泰安市泰山区人民政府办公室文件

泰山政办发〔2024〕2号

泰安市泰山区人民政府办公室

关于分解落实2024年《政府工作报告》

重点工作任务的通知

各街道办事处、镇（乡）人民政府，泰山经济开发区、泰安农高区、徂汶景区，区政府各部门：

 2024年1月31日至2月3日，泰山区第十八届人民代表大会第三次会议胜利召开，审议并通过了泰山区《政府工作报告》。经区政府研究决定，区政府督查室将《政府工作报告》确定的重点工作任务分解到具体责任单位。为高质量完成年度目标任务，现将有关事项通知如下：

 一是要深化思想认识。各重点工作任务责任单位要切实提高政治站位，紧扣区委、区政府中心工作，坚持“11645”发展思路，以“项目深化年”为抓手，将《政府工作报告》确定的重点工作任务作为本单位全年工作重点，快速推进、强化措施、高效落实，全力推动全区经济社会高质量发展，奋力开创新时代社会主义现代化强区建设新局面。

二是要严格责任落实。各责任单位要认真对照目标任务，制定详细工作方案，明确时间进度表、路线图，实现任务项目化、项目清单化、清单责任化、责任具体化，切实采取有力措施，推进各项工作落实。各责任单位要明确1名联络员，严格按照时限要求上报任务进展及完成情况，确保年度任务目标高质高效完成。

三是要加强督促调度。区政府督查将采取书面调度和现场督查相结合的方式进行。书面调度每季度开展一次，各责任单位要将重点工作任务进展情况分别于3月31日、6月30日、9月30日、12月31日前报送至区政府督查室（邮箱：dck5595@163.com）,报送材料要对应目标任务逐条简明扼要表述，字数一般不超过200字。现场督查将结合国家、省、市各类督查活动，聚焦重点、集中时间、集中人员适时组织开展。工作进展及完成情况将及时呈报区政府领导同志并按季度通报，对工作进展快、落实好的将予以通报表扬；对进展滞后、年底未完成任务的，适时按程序启动督查七联动工作机制，予以联动督查督办。

附件：2024年《政府工作报告》重点工作任务分解表

泰安市泰山区人民政府办公室

2024年2月8日

附件

2024年《政府工作报告》重点工作任务分解表

| 序号 | 责任单位 | 目 标 任 务 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区发改局 | 地区生产总值增长5.5%以上；固定资产投资增长8%左右；“四新”经济增加值增长10%左右；完成上级下达的节能减排降碳约束性指标和环境质量改善目标。推进泰山数字经济智慧E谷项目、东华软件、云图智慧数据中心建设。探索“总部+基地”协同发展新模式，加快壮大以水发能源、中国石油昆仑燃气为代表的总部经济集群，积极争创省级现代服务业集聚区。推动物流企业提升智慧化水平，抓好恒泰智慧冷链物流产业园、交发集团冷链综合物流园等项目。借助济枣高铁泰安东站建设，规划泰城东部现代服务业核心区。开工建设王府井商业综合体，建成运营泰汶城市广场，优化重点城区商业网点布局。严控“两高”项目，统筹减污降碳协同增效，推动能耗“双控”向碳排放“双控”转变。落实项目推进4项机制，强化项目协调、要素保障、全程服务，抓好泰安二期抽水蓄能电站项目建设，布局发展微电网。深入实施绿色低碳全民行动，倡导绿色生活方式，积极争创绿色低碳高质量发展先行区建设试点。聚焦省市投资重点支持领域，谋划储备一批重点项目，确保储备库项目动态保持300个以上。围绕中央预算内投资、国债、专项债等领域，实施立项争资联合作战，力争更多项目挤进国家和省市年度计划“盘子”。落实项目推进4项机制，强化项目协调、要素保障、全程服务。实施重点建设项目120个以上，完成投资200亿元以上。盘活存量项目、梳理签约项目、启动成熟项目，进一步提高项目投资完成率、按期竣工率，全力扶持项目建成投产、达产达标，确保省市重点项目开工率、纳统率均达到100%。 | 陈学刚 |
| 2 | 区教体局 | 扩大教育集团覆盖面，加快实现义务教育优质均衡发展。完成4所幼儿园建设，创建省级示范园3所以上。推进教育评价改革。 | 周　栋 |
| 3 | 区科技局 | 扎实推进“双十工程”。引导企业深耕细分市场、提升科技含量、掌握关键技术、塑造核心竞争力。发挥国家先进印染技术创新中心引领作用，依托宝来利来、蓝光软件打造市级以上科技平台10家。强化企业科创主体地位，实施递进培育工程，力争国家高新技术企业、科技型中小企业分别突破190家、240家。积极申报省重大科技创新工程，争取市级以上科技项目30项。力争研发投入、强度分别突破18亿元、3.3%。深化“院士专家泰山行”，加快“特高压变压器有载分接开关”等“卡脖子”技术落地，转化科技成果60项。 | 陈 莹 |
| 4 | 区工业推进委各产业链专班 | 加快泰山数谷、卫星互联网、高新技术纺织服装、智能制造、现代食品等产业园区建设，打造一批专业楼宇、产业社区、特色园区。推进宽温锂电池、鲁能输变电、高档毛呢面料等项目建设，以特色创新产业集群为引领，打造“全场景数字经济园区”“百亿产业集聚区”。开展“飞地”园区攻坚提质行动。 | 各产业链组长 |
| 5 | 区工信局 | 规上工业增加值增长8%左右。聚焦数字经济，以促进“数实融合”为主线，落实数字产业化“十大工程”、产业数字化“八大行动”，开展数据资产化和数据资产入表试点，加速数据“资源”变“资产”。大力培育新型储能、新材料、生物制造、空天信息等战略性新兴产业，前瞻性布局通用人工智能、脑机接口等未来产业新赛道。加快国星宇航、英视睿达等在建项目，推进惠乐喜乐、海纳轴研等工业母机项目，培育“卫星+”应用场景聚集区。深入实施未来产业培育计划，谋划建设好未来产业加速园。依托泰山数字能力中心，强力实施80个制造业数字化转型项目，建设“晨星工厂”5家以上，加速制造业企业数字化转型全覆盖。大力弘扬企业家精神，办好“企业家节”。 | 曹 磊 |
| 6 | 区民政局 | 实施基层社会救助能力提升工程，推进完善“泰汇救”综合救助体系。积极培育壮大慈善组织，大力发展社区基金建设。提升“一老一小”服务水平，探索发展银发经济，实施适老化改造工程，改善高龄困难老人居家生活质量，创新农村互助养老新模式，加快“农村养老服务驿站”建设，打造“康养泰山”服务品牌。 | 李惠清 |
| 7 | 区司法局 | 深化企业全生命周期法律服务，一体化推进法治体检“泰山模式”。 | 张　力 |
| 8 | 区财政局 | 一般公共预算收入增长5.6%左右；深化财税领域改革，推动土地财政向股权财政“进阶”，加快“沉睡”资产变增收“活水”，不断提升财税保障能力。 | 武永明 |
| 9 | 区人社局 | 更加突出就业优先导向，加大高校毕业生等重点群体就业保障力度，年内新增城镇就业7200人以上。规范公益性岗位开发安置管理，年内开发安置城镇公益性岗位240人，农村岗位800人。建设省级就业环境优化型城市。严惩欠薪违法行为，加强劳动者权益保障。提升泰山人力资源服务产业园辐射能力。 | 张 辉 |
| 10 | 区自然资源局 | 清理盘活闲置用地，储备土地1017亩，争取新增土地计划指标1000亩（含徂汶景区500亩）。 | 郑志斌 |
| 11 | 区住建局 | 构建房地产业发展新模式，做强建筑总部经济产业园。加大装配式建筑、绿色建筑推广应用力度，新建绿色建筑占比达到95%以上。加快蒿里山片区、南关片区等城市更新专项规划编制。完成泮河大街东延、双龙路和谢过城大街下峪段等道路征地拆迁任务；青年路、长城北路、岱阳大街中段等道路全线建成通车；配合做好城区道路新改扩建。开工建设灵山片区、冯家庄城中村改造项目，完成王家庄、东城、魏家庄、范家灌庄、李家庄5个社区村回迁安置，加快博城社区回迁安置。高水平推进邱家店镇省级小城镇创新提升试点建设。紧盯建筑施工领域安全生产。 | 吴广庆 |
| 12 | 区交运局 | 新改建“四好农村路”40公里。紧盯交通运输领域安全生产。 | 孙大伟 |
| 13 | 区水利局 | 加快石汶河和瀛汶河、饮马河提升改造。全方位贯彻“四水四定”原则，深度节水控水。抓好区域内中小河流治理和山洪地质灾害防治。完成农村地区供水水质提升三年行动任务。 | 张 永 |
| 14 | 区农业农村局 | 粮食种植面积、总产保持稳定。落实最严格的耕地保护制度，全方位夯实粮食安全根基，策划实施高标准农田项目，完成粮食播种面积19万亩。推进国丰智慧、茶旅融合、溪辉樱桃等18个农业重点项目，办好黄金梨评优大赛活动。做强“泰品美”品牌，新增绿色食品、有机食品认证3个以上。争创省级农产品加工业高质量发展先行县。纵深推进农村人居环境整治提升五年行动。创建省市级和美乡村5个以上。争创省级乡村振兴齐鲁样板示范区。巩固拓展脱贫攻坚成果。深入推进“万村共富”行动，策划实施省级扶持项目4个，力争强村公司达到60家，集体经济收入过20万元村突破70%。深化农村集体“三资”规范化、制度化、信息化管理。扩大6大特色产业种植规模，新增种植面积1000亩以上。 | 李永荣 |
| 15 | 区商务局 | 社会消费品零售总额增长6%左右；外贸外资促稳提质；落实招商引资“五大”提升行动，采取“十步工作法”，探索“产业+基金”招商模式，组建产业基金，瞄准卫星产业、数字经济、工业母机等五大产业精准招商，着力引进一批战略性新兴产业、高新技术产业项目落地。建立重点外资项目清单，实施分类推进，拓展国有企业境外发债返程投资、QFLP利用外资。培育外贸新动能，巩固外贸基本盘，加快“新三样”产业布局，加大“产业集群+跨境电商”培育，积极开展“产业带+RCEP”新业态对接交流，力争外贸进出口额突破88亿元，推动远望、龙工场跨境电商产业园分别实现跨境电商额10亿元以上。稳定扩大传统消费，培育壮大新型消费，持续开展“消费提振年”系列活动，把握“Z世代”消费热点，大力推广数字消费、绿色消费、健康消费，积极培育智能家居、国货“潮品”等新的消费增长点，组织举办“新能源及家电以旧换新下乡”“家装购物节”等活动，激发有潜力的消费，扩大有效益的投资。推进家政服务职业化发展，丰富家政服务供给。构建“一刻钟便民生活圈”，加快财源省级智慧商圈提升建设，支持吾悦、盘古等商业综合体打造泰山特色活动名片，引导新时代、银座等商业企业打造体验式、沉浸式、互动式消费场景。创建省级放心消费示范单位10家，擦亮“放心消费在泰山”品牌。开展首批“泰山老字号”评选培育，建设“老字号”街区聚集地。发挥海针、万达、智慧电商等省级电商直播基地辐射带动作用，争创省级电商直播基地2家。支持速恒物流、泰啤物流等企业做大做强。 | 孙 超 |
| 16 | 区卫健局 | 推行“医养结合+”模式，依托泰山医养中心二期、养心谷等项目，大力发展旅居养老、保健疗养等业态，打响“健康泰山”康养品牌。打造“康养泰山”服务品牌，深化“泰山婴幼·金照护”品牌内涵。探索“区直医院+基层医疗机构”合作共建模式，推进中医二院医共体、区人民医院新院区、徂徕卫生院扩建提升等项目建设。抓好重点传染病预警监测，筑牢公共卫生防护网。争创全国基层中医药工作示范区。 | 方 明 |
| 17 | 区退役军人事务局 | 加大退役军人重点群体就业保障力度，抓好双拥共建工作。 | 石春雷 |
| 18 | 区应急管理局 | 推进“平急两用”公共基础设施建设。抓好防灾救灾减灾工作。 | 宋利民 |
| 19 | 区文旅局 | 构建具有核心竞争力的现代文旅产业体系，持续打响“首善泰山区、尽善尽美地”文旅品牌，扛牢 “二次创业”主城区担当。坚持串珠成链、山城联动、全域融合、转型升级，做优“泰山+”“旅游+”文章，全面推进7大片区建设，强力推动泰安历史文化轴文旅提升、泰山东麓文旅新门户建设等“7+6”市区重点文旅攻坚项目，重点培育生态休闲、康养度假、文化研学、红色旅游等业态，构建全域旅游大格局。积极融入沿黄河文化体验廊道和泰山文化传承发展示范区建设，强化“泰山文化”主IP，分类塑造“欢乐方特”“福憩泰山民宿”“汶河风情”“森林温泉”等有影响力的子IP。办好泰山动漫节、石敢当文化节等活动，叫响“泰山节庆”品牌。创作推出《音画泰山》等一批文艺精品，培育推广“好看、好玩、好带、好用”文创产品，以文化“出新”带动文旅“出圈”。建设标志性景区景点，年内新增A级景区1家，宝泰隆通过4A级景区恢复验收。加大星级酒店、星级旅游民宿创建力度。深入开展智慧景区建设行动，推进5G、人工智能、扩展现实等新技术应用，壮大数字文旅、沉浸式文旅、工业遗产游等一批新业态。 | 谢玉清 |
| 20 | 区国资局 | 实施国企改革深化提升行动，推动国资国企优化整合转型，力争新增AA主体信用评级企业1家。 | 谢中全 |
| 21 | 区市场监管局 | 紧盯特种设备。抓好食药安全，力争通过国家食品安全示范城市创建验收。 | 高　磊 |
| 22 | 区行政审批服务局 | 加快推进“高效办成一件事”改革，打造“申即勘”服务模式，推出个人创业、产转法等10个一件事场景，集成重塑审批流程，深化实施“五减五化”。实行“云帮办”，探索“村直办”，推动“进园区”，集成“一类事”，实现项目“建成即投产”。推进“10分钟政务服务圈”建设，实现政务服务“一屏统揽”。全面推行项目“容缺受理+模拟审批”，实现“交地即发证、拿地即开工”。 | 丁大伟 |
| 23 | 区综合行政执法局 | 实施路灯智能化改造提升工程，补齐2条区管道路路灯及辅道灯。加快建设“城管一张图、一张网”，推动管理科学化、精细化、数字化。统筹推进区管河道清淤、河堤加固、易涝点整治。紧盯城镇燃气领域安全。 | 于晓国 |
| 24 | 区医保局 | 推进职工医保改革。 | 马 琳 |
| 25 | 区信访局 | 　 推进信访工作法治化，严格落实领导干部接访、下访、包案等制度。 | 刘传勇 |
| 26 | 市公安局泰山分局 | 　　深化“融治理”机制，开展“零发案”创建。常态化推进扫黑除恶，严厉打击各类违法犯罪。 | 宋杰（宋海峰/亓子超） |
| 27 | 市生态环境局泰山分局 | 抓好中央、省环保督察问题整改。加快实施镇区生活污水治理、彩山水库饮用水源地保护等项目；强力推进大气污染防治，深化重点污染源治理，推动空气质量持续向好；强力推进土壤污染防治，加快“无废城市”建设，强化建设用地风险管控，持续整治农业面源污染。高质量推进“两镇一乡”、农高区EOD项目。 | 孙业存 |
| 28 | 区税务局 | 深化财税领域改革，推动土地财政向股权财政“进阶”，加快“沉睡”资产变增收“活水”，不断提升财税保障能力。 | 王立军 |
| 29 | 区消防救援大队 | 推进“智慧消防”系统建设。 | 刘学栋 |
| 30 | 区金融发展服务中心 | 积极探索普惠金融、供应链金融、科技金融、绿色金融，快速推进东岳金融中心、金融大厦等项目建设。加强财金协同联动，建立金融伙伴机制，引导金融机构加大对科技创新、绿色转型、普惠小微、数字经济等方面的支持力度。抓实信贷服务，提升辅导质效，年末各项贷款余额新增200亿元以上。促上市。围绕“一年破零，两年翻番，三年大提升”任务，开展企业上市攻坚行动，力争实现企业上市1家，“新三板”挂牌2家，区域性股权交易市场挂牌25家，招引境内外优质上市企业1家。防风险。加大不良资产处置力度，有效化解不良贷款，全年不良贷款率控制在0.9%以下。提升金融监管质效，严厉打击非法金融行为，守住不发生区域性、系统性风险的底线。 | 王国然 |
| 31 | 区房产管理服务中心 | 　　改造老旧小区82个、建筑面积65.6万平方米，总投资约1.5亿元。 | 于龙生 |
| 32 | 区林业保护发展中心 | 探索生态价值实现机制，鼓励发展林下经济、森林康养、林业碳汇等业态。全面落实林长制，建设森林生态廊道10公里。开展国土绿化、森林质量提升、生物多样性保护等行动，不断提升生态系统稳定性。 | 肖 博 |
| 33 | 泰山先锋慧治服务中心 | 严格落实“2115”企业诉求快速处办机制。 | 尤克战 |
| 34 | 区规划服务中心 | 推进碧霞湖、省庄等片区规划编制报批，启动中心城区范围外乡镇的镇级国土空间规划。 | 苏 成 |
| 35 | 区就业服务中心 | 　　吸引创新人才。深化“东岳人才”行动，抓牢聚才、引才、留才三个关键，争创人才集聚节点试点区，突出顶尖、青年、技能人才培育引进，提升创业、安居等人才服务，引进高精尖短缺人才2人以上、博士20名以上，新增技能人才2700人。 | 马继兵 |
| 36 | 区供销社 | 发挥原产地直采优势，深耕“泰山供销”品牌。深化供销社综合改革。 | 江安涛 |
| 37 | 区残联 | 加大残疾人就业保障力度。 | 郭连武 |
| 38 | 泰安农高区 | 建好农高区EOD项目工程。 | 侯世民 |
| 39 | 泰山经济开发区 | 力促数字鹰。 | 于 伟 |
| 40 | 岱庙街道 | 加快五马智慧农贸港建设。 | 徐 刚 |
| 41 | 上高街道 | 帅迪复工复产。 | 张晓乐 |
| 42 | 泰山供电中心 | 对4个非直供小区实施供电改造，实行“四到户”同质化管理，提高供电安全水平。 | 王华兴 |
| 43 | 火车站广场管理办公室 | 加强泰山站广场综合管理。 | 刘 朋 |
| 44 | 济枣高铁指挥部 | 全力做好济枣高铁项目征迁。 | 孙大伟 |
| 45 | 卫星互联网产业专班 | 落地航天驭星、航天宏图等卫星互联网企业。 | 曹 磊 |
| 46 | 中南财源门专班 | 积极推进中南财源门B、C塔楼续建招商。 | 姜 剑 |
| 47 | 康平纳专班 | 加快康平纳重整盘活。 | 王国然 |
| 48 | 宝泰隆专班 | 加快宝泰隆重整盘活。 | 马少亮 |
| 49 | 名嘉城市广场专班 | 加快名嘉城市广场重整盘活。 | 张 鹏 |
| 50 | 区营转办 | 持续深化“千企万户大走访”行动，用好“民生诉求连心码”，培树“企业家恳谈会”“民意恳谈会”品牌，增强服务效能。 | 曹振华 |
| 51 | 区政务公开服务中心 | 建设“互联网+监管”系统服务界面，为社会公众提供监管事项目录清单、监管工作有关法律法规、监管执法过程和结果查询服务。深化政务公开，持续推进法治政府建设。 | 曹振华 |
| 52 | 区政府督查室 | 办好10件民生实事。七个联动督查工作机制。 | 刘方晓 |

抄送：区委各部门，区人大常委会办公室，区政协办公室，区监委，

区法院，区检察院，区人武部。

泰安市泰山区人民政府办公室 2024年2月8日印发