泰安市泰山区人民政府办公室

中共泰安市泰山区委办公室             2012年×月×

泰山政办字〔2022〕10号

泰安市泰山区人民政府办公室

关于印发泰山区优化营商环境创新提升

行动实施方案的通知

各街道办事处、镇人民政府，泰山经济开发区、泰安农高区，区政府各部门:

《泰山区优化营商环境创新提升行动实施方案》已经区政府同意，现印发你们，请认真贯彻执行。

泰安市泰山区人民政府办公室

2022年6月2日

(此件公开发布)

泰山区优化营商环境创新提升行动

实  施  方  案

为全面贯彻《山东省营商环境创新2022年行动计划》要求，落实区委、区政府关于优化营商环境的工作部署，进一步深化“放管服”改革，全力打造一流营商环境，制定本实施方案。

一、工作目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实市第十二次党代会精神，以增强市场主体获得感和满意度、持续提升全区营商环境总体水平为目标，对标最高标准、最优水平、最佳实践，深入实施营商环境创新提升行动，着力打造审批环节最少、办事效率最高、投资环境最优、企业获得服务最便利的营商环境，力争我区营商环境竞争力在全市持续争先进位。按照“各项工作当标杆、作表率，打造首善之区”的标准要求，凝心聚力、真抓实干，全面开创新时代现代化强区建设新局面。

二、主要任务

(一)开办企业领域(总牵头协调部门：区行政审批服务局)

1.持续优化企业开办“1545”服务模式。持续推进体现泰山高度、泰安速度的“1545”企业开办服务模式，新开办企业全流程(名称申报、企业登记、印章刻制、涉税办理、银行预约开户、社保登记、医保登记、公积金登记)业务办理只经1个环节、自选5种方式、实现4零成本、获享5项服务；符合要求的，只需1小时办结。(牵头部门：区行政审批服务局；责任部门：区工业和信息化局、市公安局泰山分局、区人力资源和社会保障局、区市场监督管理局、区医保局、区税务局、市住房公积金中心泰山区管理部、区金融发展服务中心)

2.提升银行开户效率，降低银行开户成本。6月底前，探索企业账户账号在线推送模式，银行收到企业开办“一窗通”系统发送的企业开户预约信息、完成账户开立后，根据企业授权，在线反馈企业账户账号。鼓励商业银行完善账户服务分类分级管理，对风险较低的企业推行简易开户。推动商业银行免收银行基本账户开户费。鼓励商业银行对市场主体取消或降低票据业务、账户服务、转账汇款等手续费用。(牵头部门：区金融发展服务中心）

3.推行分类注销改革，探索推广代位注销模式。按照“能并联的并联，能即办的即办，能网上办的网上办，不能即办的一次性告知补充手续和流程”的要求，对市场主体按照简易类、普通类、强制类、审慎类实行分类注销改革。对因市场主体或者国家机关、事业单位等已经注销或者被撤销，导致其出资或者管理的企业、相关企业分支机构难以办理注销登记的，探索实行“公益组织”代位注销模式，进一步优化市场主体退出制度，提高市场主体退出效率。6月底前，明确代位注销适用情形、程序、申请材料，拓展特殊市场主体退出路径。(牵头部门：区行政审批服务局；责任部门：区人力资源和社会保障局、区市场监督管理局、区工业和信息化局、区司法局、区医保局、区税务局、市住房公积金中心泰山区管理部、区金融发展服务中心、泰安市不动产登记中心泰山分中心)

4.探索制定新业态新模式准入准营标准。6月底前，开展食品新业态许可备案管理试点工作，明确新业态范围，建立审管联动机制。9月底前，对食品自动制售设备、无人售货商店等自动化、无人化新业态制定准入准营标准，为经营者发放经营许可或办理经营备案。(牵头部门：区行政审批服务局；责任部门：区市场监督管理局)

5.便利企业分支机构、连锁门店信息变更。8月底前，大型企业分支机构、连锁门店办理不涉及新办许可证的信息变更，实现集中统一办理。(牵头部门：区行政审批服务局；责任部门：区市场监督管理局、区人力资源和社会保障局、区医保局、区税务局、市住房公积金中心泰山区管理部)

6.推广电子证照联展联管联用。6月底前，推进电子证照领用，以电子营业执照为基础，将市场主体的各类电子证照信息归集于企业名下，实现电子营业执照和涉企电子证照、电子印章“一照汇集”，联管联展联用。依托统一的电子证照系统，实现营业执照和各类许可证线上申领、下载展示、验证使用。9月底前，推进所有涉企信息归集“一企一档”、共享共用。(牵头部门：区行政审批服务局；责任部门：区大数据局、区市场监督管理局等有关部门和单位 )

7.开展企业全生命周期服务集成改革。将企业全生命周期关联性强的高频事项进行系统集成，实现“进入一个平台、办企业所有事”。6月底前，制定出台标准化服务指南；8月底前，纳入一体化政务服务平台办理。(牵头部门：区行政审批服务局；责任部门：区人力资源和社会保障局、区税务局、区自然资源局、区市场监督管理局、区金融发展服务中心等有关部门和单位)

8.健全清除市场准入隐性壁垒长效机制。6月底前，深化市场准入负面清单管理，进一步完善市场主体对隐性壁垒的意见反馈渠道和处理回应机制。9月底前，清理取消对企业注册及跨区域经营、迁移设置的不合理限制。(牵头部门：区发展和改革局、区商务局、区市场监督管理局、区行政审批服务局等有关部门和单位)

(二)工程建设项目审批领域(总牵头协调部门：区行政审批服务局)

1.实施社会投资类项目“用地清单制”。各街道镇、园区在土地供应前负责完成对拟收储地块收储范围内地块的土壤污染状况调查、拟征收土地现状调查和社会风险稳定评估、林地调查和森林植被恢复费征收、地质灾害、地震安全、气候可行性、水资源论证、水土保持、防洪、考古调查勘探发掘等评估；并对地块文物、历史建筑保护对象、古树名木、人防工程、地下管线等现状普查，形成评估结果和普查意见清单。9月底前，建立“用地清单制”工作机制，按规定将涉及土地储备工作的相关评估和调查费用纳入土地储备成本。(牵头部门：区自然资源局；责任部门：区财政局、区住房和城乡建设局、区综合行政执法局、区水利局、区文化和旅游局、区应急局、区气象局，各街道镇、园区)

2.完善国土空间规划“一张图”。12月底前，持续优化国土空间规划“一张图”实施监督系统功能，拓展我区系统数据资源覆盖面。优化提升工程审批管理系统的“多规合一”业务协同功能，及时共享相关成果，主动告知企业建设与评估要求，不得要求企业重复评估。(牵头部门：区自然资源局、区行政审批服务局；责任部门：区发展和改革局、区教育和体育局、区交通运输局，各街道镇、园区)

3.强化项目前期策划生成。完善项目策划生成机制，根据项目类型，政府投资项目、社会投资项目分别由区发展和改革局、区行政审批服务局牵头，10月底前，建立策划生成项目库管理机制，对入库项目的排放、能耗、水资源、资金等要素由行业主管部门及项目所在地政府进行统筹。(牵头部门：区发展和改革局、区行政审批服务局；责任部门：区自然资源局、市生态环境局泰山分局、区水利局，各街道镇、园区)

4.完善土地供应前基础配套设施。在土地出让或划拨前，完善地块道路、供水、供电、供气、排水、通信等基础配套设施建设。涉及储备土地的，将项目必需的水、电等市政公用管线接至地块红线边界，明确接入点位。研究出台将供电、供水、供气、排水、通讯等基础设施迁移改造和建设支出纳入土地储备成本的文件，11月底前，实现供应土地具备完善的基础配套设施。(牵头部门：区自然资源局；责任部门：区财政局、区文化和旅游局、区工业和信息化局、区综合行政执法局、泰山供电中心，各街道镇、园区)

5.提升工程建设项目全流程在线审批效能。在工程审批管理系统和建筑市场监管与诚信一体化平台等业务系统互联互通的基础上，9月底前，推行工程建设项目从勘察、设计、施工到竣工验收全过程数字化图纸闭环管理，实现“一套图纸”多部门在线使用，按照电子档案要求实时归集、动态维护、安全管理。(牵头部门：区行政审批服务局、区住房和城乡建设局、区自然资源局)

6.提高工程建设项目审批服务质量。12月底前，深入开展工程建设项目审批领域“四风”专项整治工作，进一步加强工程审批管理系统监测分析，清理审批中存在的“体外循环”“隐性审批”。9月底前，编制公布我区工程建设项目审批技术审查、现场勘查等特殊程序清单。深化工程建设项目审批领域中介超市应用，规范中介服务管理。9月底前，出台我区工程建设项目审批全过程帮办服务规范。(牵头部门：区行政审批服务局；责任部门：区自然资源局、市生态环境局泰山分局、区住房和城乡建设局、区综合行政执法局)

7.推进水电气暖信等“一站式”服务。进一步推动共享营业厅建设，由水电气暖信相关专营企业共同协商制定共享营业厅建设方案，统筹共享营业厅网点布局，推动设施、人力、数据等各类资源共享，实现多企业业务协作办理，提升企业为民服务效能，打造便民、快捷、高效的服务模式。9月底前，实现水电气暖信“一次办多事”。(牵头部门：区综合行政执法局；责任部门：区文化和旅游局、区行政审批服务局、区工业和信息化局、泰山供电中心)

8.优化环保事项审批服务。建立重点项目环评服务台账，通过“点对点”跟进服务、上门服务、即来即审、并联评估等方式，提供环保政策支持和技术服务。进一步提高排污许可证办理效能，通过开展“线上办理”“跨省通办”，减轻企业负担。6月底前，排污许可证首次申领办理时限由30个工作日压减到20个工作日。对纳入省、市、区重点项目清单的企业，在首次申领排污许可证时开辟绿色通道，同时，由技术人员进行一对一帮扶，指导企业有序开展申请工作。(牵头部门：市生态环境局泰山分局)

9.加强工程建设项目审管互动。探索审批与监管协同路径，6月底前，完善工程建设项目审管互动机制，强化部门协调配合。加强守信激励、失信制约，9月底前，建立企业信用和审批、监管联动机制。(牵头部门：区行政审批服务局；责任部门：区发展和改革局、区自然资源局、市生态环境局泰山分局、区住房和城乡建设局、区综合行政执法局)

10.推行工程建设项目差异化监管。建立基于工程风险程度的差异化监管机制，强化对重大风险源和危险源辨识。11月底前，启动我区建筑工程质量评价工作。(牵头部门：区住房和城乡建设局)

11.持续深化“多测合一”改革。11月底前，推动全区一体化政务服务平台、工程审批管理系统、不动产登记系统、投资项目在线审批监管平台、网上中介超市等相关系统互联互通，实现测绘成果在线共享应用；根据省、市级出台的工程建设项目“多测合一”技术规程，进一步调整完善我区规程。(牵头部门：区自然资源局、区行政审批服务局、区发展和改革局；责任部门：区住房和城乡建设局、区综合行政执法局、区大数据局)

12.简化产业园区建设项目环评。推进产业园区建设项目环评“打捆”审批，鼓励同一园区、同一类型编制环境影响报告表的项目联合编制一本环评文件，单个项目不再开展环评。深化规划环评与项目环评联动，简化项目环评文件。11月底前，督促全区所有产业园区落实规划环评提出的跟踪监测计划，完成年度监测报告编制并向社会公开，供入园企业免费使用。(牵头部门：市生态环境局泰山分局；责任部门：各街道镇、园区)

13.推进财产登记前“一件事”集成服务。将建设工程规划核实、土地核验作为一件事，制定统一工作标准、规范，优化办理流程。10月底前，推广高频事项办理场景，形成一张表单，印发零基础申报指南。(牵头部门：区行政审批服务局、区自然资源局 )

(三)获得电力领域(总牵头协调部门：泰山供电中心)

1.推广“物流式”办电服务。推广业务线上申请、信息线上流转、进度线上查询、服务线上评价的“物流式”办电模式，提供工程典型设计、造价咨询、比选服务。依托用电报装服务质量“好差评”体系，持续提升“获得电力”服务水平。(牵头部门：泰山供电中心)

2.提升重点项目接电效率。5月底前，建立13条重点产业链包保服务机制，常态化走访省市重点项目，提前规划配套电网建设。9月底前，完成电力业务与投资项目在线审批监管平台数据贯通，供电企业及时获取土地出让、项目立项等信息，提前启动配套电网工程建设准备工作，对具备条件的“一键报装”，免申请办电。充分考虑电力等配套设施建设需求，统筹推进综合管廊规划建设。(牵头部门：泰山供电中心、区住房和城乡建设局、区自然资源局、区行政审批服务局、区大数据局)

3.压减接电环节。5月底前，由供电企业延伸投资界面至用户建筑区划红线的高压电力接入工程，办理环节压减至3个环节，配套电网工程建设时限压降15%以上。(牵头部门：泰山供电中心)

4.降低办电成本。对2021年3月1日以后取得土地使用权的城镇规划建设用地范围内的建设项目及改扩建项目，延伸投资界面至用户建筑区划红线，除法律法规和相关政策另有规定外，不得由用户承担建筑区划红线外发生的任何费用。与储备土地相关的供电基础设施迁移改造建设支出纳入土地储备成本，实行定额管理，6月1日前，制定定额标准及具体实施办法并组织实施，满足项目用电需求。(牵头部门：泰山供电中心、区发展和改革局、区财政局、区自然资源局、区住房和城乡建设局、区综合行政执法局)

5.深化政企协同办电。5月底前，拓展电子证照、电子印章、“企业码”等信息在供电领域的应用范围，落地7类、17项电力业务办理免提交证照证明措施，电子证照调用率不低于50%，打造“无证明”极简办电模式。(牵头部门：区行政审批服务局、区大数据局、泰山供电中心)

6.打造“电水气暖”联合办理新模式。推动电力营业厅上线“电水气暖”联合报装服务，建设共享营业示范网点。拓展电水气暖联合服务场景，政务服务大厅将电力业务加快并入“电水气暖”报装联办事项，实行统一集中规范管理。5月底前实现线上线下“电水气暖”联办“一表申请、一窗受理”。(牵头部门：泰山供电中心、区综合行政执法局、区行政审批服务局)

7.提高供电可靠性。加快实施高耗能配变不停电改造，8月底前，推广复杂不停电作业和带电更换设备等作业模式。全年通过不停电作业方式减少停电80万时户，全区用户年平均停电时间压减至3小时以内。(牵头部门：泰山供电中心)

(四)登记财产领域(总牵头协调部门：区自然资源局)

1.服务新建项目全生命周期管理。深化不动产单元代码应用，实现新建项目全过程信息可追溯。12月底前，持续推动不动产单元代码“一码关联”新建项目用地、规划、建设、预售、交易、税收、登记等全链条事项。(牵头部门：区自然资源局、泰安市不动产登记中心泰山分中心；责任部门：区住房和城乡建设局、区行政审批服务局、区房产管理服务中心、区税务局)

2.强化信息共享协同。10月底前，实现户籍、境外及港澳台人员身份、生效法律文书、相关税费缴纳等信息在不动产登记中的共享应用，支撑不动产登记智能审核。拓展“总对总”系统对接，实现“点对点”查控、政银联办。(牵头部门：区自然资源局、泰安市不动产登记中心泰山分中心；责任部门：市公安局泰山分局、区金融发展服务中心、区法院、区大数据局、区房产管理服务中心、区税务局)

3.拓展企业不动产登记“全程网办”。依托全省统一身份认证、企业电子签章系统，支撑企业网上办理不动产转移、抵押等登记事项时在线签署、在线承诺、共享信息确认。12月底前，实现企业办理不动产登记高频事项“全程网办”。(牵头部门：区自然资源局、泰安市不动产登记中心泰山分中心；责任部门：市公安局泰山分局、区行政审批服务局、区金融发展服务中心、区大数据局、区税务局)

4.拓展不动产交易渠道。建立不动产交易网上服务平台，为交易双方提供不动产登记信息。7月底前，完成与省“一网通办” 总门户上开通的“齐鲁家源”服务专区接口对接，深度关联不动产登记“一网通办”系统。(牵头部门：区自然资源局、泰安市不动产登记中心泰山分中心；责任部门：区行政审批服务局、区房产管理服务中心、区综合行政执法局、区税务局)

5.提升不动产登记质量和共享服务能力。开展不动产登记数据质量提升专项行动，实现不动产登记信息实时上传省不动产登记信息管理平台。12月底前，完成新一轮不动产登记数据汇交、入库。(牵头部门：区自然资源局、泰安市不动产登记中心泰山分中心；责任部门：区行政审批服务局、区房产管理服务中心、区税务局)

(五)纳税服务领域(总牵头协调部门：区税务局)

1.“非接触式”免费发放税务UKey。6月底前，通过UKey发放自助终端、网上申领邮寄等“非接触式”方式实现向新办纳税人免费发放税务UKey，推动新办纳税人办理涉税业务“一次不用跑”，进一步提升办税服务质效。(牵头部门：区税务局)

2.深化“多税合一”申报改革。9月底前，推广落实企业所得税和财产行为税一张报表合并申报，做好宣传辅导和测试工作，进一步压减纳税人申报和缴税次数，减轻纳税人办税负担。(牵头部门：区税务局)

3.深化“纳税人之家”服务品牌打造。12月底前，推广应用线上“纳税人之家”，不断拓展线上服务渠道和范围；推动办税服务场所由传统的以办税缴费为主向以沟通交流、精准辅导、宣传培训、权益保护等多元化服务供给为主转型，完善线下“纳税人之家”功能，全力打造具有时代特征和泰安特色的新型“纳税人之家”。 (牵头部门：区税务局)

4.进一步便利不动产登记涉税业务。12月底前，在不动产登记部门和税务部门间，实现土地出(转)让信息及土地出让金全流程信息共享，不动产登记和办税线下“一窗办事”。探索税费和登记费实现线上一次缴纳，后台自动清分入账。(牵头部门：区税务局、区财政局、区自然资源局)

5.实现社保缴费即时开票。12月底前，推广应用社保缴费成功后即时开具缴费凭证功能，同步推出线上缴费凭证下载、打印功能，帮助缴费人多渠道获取缴费凭证，提高缴费人满意度和获得感。(牵头部门：区税务局)

(六)跨境贸易领域(总牵头协调部门：区商务局、区外事服务中心)

1.推动功能区制度创新。9月底前，支持符合条件的银行凭交易电子信息，为跨境电商等贸易新业态相关市场主体提供高效、低成本的跨境资金结算服务。推动实施出口退税备案单证无纸化。实行出口退税“信用+风险”创新管理机制。建立完善守信企业“白名单”“蓝名单”机制，制定调查评估工作指引。（牵头部门：区商务局、区外事服务中心、区金融发展服务中心、区税务局)

2.提升高新技术货物查验效率。积极申请高新技术货物布控查验协同试点，持续跟进企业需求，积极推进该项查验改革。(牵头部门：区商务局)

3.完善内陆港布局，推进多式联运“一单制”试点项目。推进实施岳华能源多式联运“一单制”试点项目。整合网络货运、铁路和海运运输信息，12月底前，初步实现为运输用户提供“一单到底”的全程“门到门”物流多式联运服务。(牵头部门：区交通运输局)

4.引导企业参与国际和国家标准制定。支持企业建设技术标准创新中心，积极培育争创国家、省标准化创新发展试点，构建新型技术标准研发平台，推动创新成果的标准转化和产业实现。(牵头部门：区市场监督管理局、区商务局)

(七)获得信贷领域(总牵头协调部门：区金融发展服务中心)

1.推动金融服务供给增量提质。从2022年到2023年6月底，对符合条件的地方法人金融机构发放的普惠小微企业贷款，按照余额增量的1%提供资金。(牵头部门：区金融发展服务中心)持续开展普惠型小微企业贷款考核，制定考核方案，年底力争实现 2022年辖区普惠型小微企业贷款较年初增速不低于各项贷款较年初增速，有贷款余额户数不低于年初水平。5月底前，完成商业银行小微企业金融服务监管评价工作。(牵头部门：区金融发展服务中心)

2.用好企业债业务。推动企业提高银行间市场发债能力，支持具备条件的法人银行机构申报发行小微、三农、绿色、双创专项金融债及资本补充债券。（牵头部门：区金融发展服务中心）

3.扩大金融辅导和管家服务范围。6月底前，将小微、涉农、科创、制造业、“专精特新”等领域更多市场主体纳入金融辅导。稳步扩大金融管家试点范围，形成更多可复制可推广经验。(牵头部门：区金融发展服务中心)

4.强化数字化综合金融服务。加快推进数据金融赋能，打造全方位的“金融服务直通车”，实现政金企信息充分对称，9月底前，引导条件成熟的市级平台接入省级平台，促进中小微企业融资增量、扩面。(牵头部门：区金融发展服务中心)

5.加强科技创新型企业上市培育服务。加强与沪、深交所，北交所和全国股转公司的沟通合作，推动创新型中小企业特别是“专精特新”企业在北交所上市，推动成长型创新创业企业在科创板、创业板上市。(牵头部门：区金融发展服务中心)

6.拓宽融资渠道。充分挖掘政府采购合同融资潜力，8月底前，推动解决市、县层级支付账户锁定等制约难题，提升政府采购合同融资覆盖面和办理效率。征集推荐供应链金融核心企业白名单，做好供应链金融财政奖励申报。引导供应链产业链核心企业对接中征应收账款融资服务平台等供应链金融服务平台，推动核心企业开展供应链金融业务，12月底前，实现更多供应链核心企业接入服务平台。(牵头部门：区工业和信息化局、区财政局、区商务局、区金融发展服务中心)

7.优化对老年人金融服务。5月底前，督导银行保险机构进一步落实落细提升老年人金融服务各项举措。9月底前，重点督导银行保险机构妥善处理老年人客户投诉化解、特殊群体金融知识宣传等工作，常态化建立“关爱老年人”金融服务工作机制。 (牵头部门：区金融发展服务中心)

8.推动金融支持生态环保。落实省环保金融项目库管理办法，推荐企业申报省环保金融项目库，定期将项目库内企业项目推送给金融机构。(牵头部门：市生态环境局泰山分局、区金融发展服务中心)

（八）保护中小投资者领域(总牵头协调部门：区金融发展服务中心)

1.持续深化上市公司治理。配合山东证监局推动上市公司完善公司章程及规章制度，完善组织架构，强化规范经营。(牵头部门：区金融发展服务中心)

2.持续保护广大中小投资者知情权、参与权和决策权等权益。配合山东证监局推动上市公司、债券发行人提高以投资者需求为导向的信息披露质量，建立健全畅通有效的投资者沟通渠道。（牵头部门：区金融发展服务中心)

3.持续强化制度落实。配合山东证监局持续督导上市公司严格落实现金分红、分类表决、承诺履行、股份回购等各项制度。(牵头部门：区金融发展服务中心)

4.持续提升投保宣传工作质效。整合现有工作资源，依托泰安市证券投资者教育中心，借助传统媒体和新媒体平台，持续传导理性投资、价值投资理念，培育壮大理性投资群体。(牵头部门：区金融发展服务中心、市公安局泰山分局、区司法局、区法院、区市场监督管理局、区人力资源和社会保障局)

5.依法从严查处证券违法活动。严厉打击非法荐股、场外配资等证券违法行为。推动证券纠纷代表人诉讼常态化开展，构建行政执法、民事追偿、刑事惩戒的立体追责体系，持续提升违法成本。(牵头部门：市公安局泰山分局、区检察院、区法院、区市场监督管理局)

6.健全证券期货案件律师民事诉讼调查令制度。依法查处拒不履行投资者及其代理律师取证协助义务的单位和个人。支持投资者代理律师依法行使调查权，提高投资者取证能力。(牵头部门：区法院、区司法局)

7.进一步发挥非诉纠纷解决机制。配合支持中证中小投资者服务中心有限公司等投资者保护机构通过事前持股行权、事中纠纷调解、事后支持诉讼为投资者提供专业化、精准化纠纷解决服务，支持投资者保护机构行使诉讼代表人职责，扩大小额速调机制覆盖面，持续畅通权利救济和诉求表达渠道。(牵头部门：区金融发展服务中心、区法院、区司法局、区人力资源和社会保障局)

(九)办理破产领域(总牵头协调部门：区法院)

1.推进破产审判专业化。强化沟通协调，推动在符合条件的辖区法院建立专门破产法庭，打造专业化破产审判队伍。支持和加强对破产法官队伍的教育培训，建立常态化培训机制。9月底前，健全破产法官业绩单独考核机制，细化优化清算、重整、和解、强制清算类案件考核要求。(牵头部门：区法院)

2.推进办理破产“繁简分流”。深化“繁简分流”制度化建设，优化并公布简易破产案件识别标准，对于债权债务关系明确、债务人财产状况清晰、案情简单的破产清算、和解案件适用快速审理方式。(牵头部门：区法院)

3.加强办理破产“府院联动”。建立定期会商机制，完善“府院联动”协同推进工作体系，更好地履行政府部门在破产实施中的公共管理和服务职能。9月底前，完善法院和政府职能部门破产事务办理、开展困境企业动态监测等工作制度。(牵头部门：区法院；责任部门：区发展和改革局、市公安局泰山分局、区财政局、区人力资源和社会保障局、区自然资源局、区国资局、区行政审批服务局、区市场监督管理局、区税务局、区金融发展服务中心)

- 4.优化企业预重整规则。完善破产预重整制度，有序推动预重整适用。建立健全中小企业司法挽救机制，畅通中小企业重整快速启动渠道。根据省法院制定的中小企业重整规则，制定完善区法院的实施细则，进一步明确适用范围、程序和效力。(牵头部门：区法院)

- 5.完善重整企业股权及时变更制度。进一步简化优化重整企业股权变更流程，为潜在投资人参与重整创造条件。10月底前，与有关部门协商确定相应程序和规则，允许破产管理人持批准重整计划裁定书等向相关政府部门申请解除重整企业股权冻结，办理股权变更登记。(牵头部门：区法院；责任部门：区行政审批服务局、区市场监督管理局)

6.健全破产重整信用快速修复机制。完善破产重整企业信用管理，简化优化信用修复流程。9月底前，与有关部门协商确定相应程序和规则，实现法院已经裁定批准重整计划的破产企业，可以申请在信用中国(山东)网站、金融信用信息基础数据库中添加重整计划等相关信息，相关机构应当依法依规调整对重整企业的限制和惩戒措施。(牵头部门：区发展和改革局、区市场监督管理局、区金融发展服务中心)

7.加强破产管理人选任和监督。优化破产管理人选任，突出“债权人主导选任、法院依法审查、债权人全程监督”，积极探索适用市场化选任管理人模式。强化管理人履职考核和动态监督管理，7月底前，建立健全管理人个案履职评价档案制度，对已结案件的管理人个案履职情况进行综合评定，激励管理人勤勉尽责。(牵头部门：区法院)

8.完善破产管理人保障制度。进一步便利管理人依法履职。拓展破产管理人查询范围，实现破产管理人通过线上注册登录等方式，经身份核验后，依法向政府部门申请查询车辆、纳税、社保等涉及破产企业财产相关信息。9月底前，围绕开立账户、解除保全、便利查询、办理涉税事项、处置分配财产、登记注销等方面，完善相关制度和政策，推动管理人履职“一件事”改革。(牵头部门：区法院；责任部门：区发展和改革局、市公安局泰山分局、区人力资源和社会保障局、区自然资源局、区行政审批服务局、区市场监督管理局、区税务局、区金融发展服务中心)

9.完善破产案件财产解封及处置制度。强化破产企业资产刑事查封和破产审判解封协调联动，压缩办理期限，提升运转效能。自年内规定时间起，允许管理人作为发起人，向查封单位发出申请解封通知，接管和处置相关财产。(牵头部门：区法院；责任部门：市公安局泰山分局、区自然资源局、区行政审批服务局、区市场监督管理局、区金融发展服务中心)

10.深化破产领域数字化改革。强化破产管理系统运用，推动破产案件全流程在线办理，在上级法院统一管理下，实现公开信息内外网即时交互。推进网络司法拍卖，创新线上推介财产处置方法。进一步推广网上债权人会议，待技术条件允许时，运用区块链技术加强债权人网上投票管理，实现全程可追溯、不可篡改。协调公安、不动产登记管理等部门推动实现移动端查询破产企业不动产、车辆等相关信息。(牵头部门：区法院；责任部门：市公安局泰山分局、区自然资源局)

(十)执行合同领域(总牵头协调部门：区法院 )

1.完善多元解纷体系。加强和改进诉前调解，构建全过程诉源治理格局。9月底前，村居法律顾问全部入驻人民法院调解平台，加快落实建设工程纠纷“评调裁”一体化办法，不断扩大试点地区范围；加大线上委派调解力度，加强全区劳动人事争议“总对总”和中小企业联合会在线诉调对接机制建设，实现相关案件诉前调解分流60%以上。(牵头部门：区法院；责任部门：区司法局、各街道镇)

2.探索民商事纠纷中立评估机制。推进民商事纠纷中立评估改革，聘请专家担任中立评估员，对当事人提起的民商事纠纷，法院可以建议当事人从全省中立评估机制评估员名册中选择中立评估员，协助出具评估报告，对判决结果进行预测，供当事人参考；当事人可以根据评估意见自行和解，或者由特邀调解员进行调解。9月底前，与卫生健康、市场监管部门合作，建立相关领域诉前中立评估模式。(牵头部门：区法院)

3.深化民商事案件“繁简分流”。完善繁简分流标准，依托“全流程网上办案系统”，智能识别相关要素判断案件繁简。总结区法院速裁(快审)团队先进经验，配齐审判力量，集中审理快审案件。有序扩大独任制、简易程序和小额诉讼程序适用范围。9月底前，一审民商事案件独任制适用率达到90%以上，一审民商事案件简易程序适用率达到90%以上。(牵头部门：区法院)

4.深入推进电子诉讼服务。优化完善电子诉讼服务平台功能，为诉讼当事人提供更便捷服务。实现一审常见民事案由诉状自动生成，二审立案一键上诉，执行立案一键触发。(牵头部门：区法院)

5.深化全流程网上办案。深入推动全流程无纸化网上办案，充分利用5G、区块链、人工智能等新兴技术，建立健全一体化要素 式审判机制。实现常见案由裁判文书自动辅助生成。(牵头部门：区法院)

6.推进政务信息共享协同。加快构建府院协同联动信息数据库，实现数据跨区域、跨层级、跨部门共享交换与业务协同。完成法院办案系统与民政、人力资源社会保障业务系统数据对接。(牵头部门：区法院；责任部门：区民政局、区人力资源和社会保障局)

7.深化电子卷宗改革。推进电子卷宗在案件信息回填、智能阅卷、卷宗公开与协同、文书生成、一键归档、类案推送等场景中的智能化应用。(牵头部门：区法院)

8.保障胜诉当事人权益及时实现。严格控制案款认领、提存、发放等重点环节时间，主动向申请人反馈执行进展情况，切实做到具备条件的案款在法院收到后20日内发放。实现对被执行人住房公积金、省内机动车等财产的在线冻结和查控。(牵头部门：区法院；责任部门：市公安局泰山分局、市住房公积金中心泰山管理部)

9.加强对被执行财产的保护。进一步健全财产保全执行制度，重点解决财产保全执行超标的、超范围查封问题。按照省法院财产保全执行工作指引，执行合理的价值计算方法和保全范围。(牵头部门：区法院)

10.高效办理拖欠中小微企业账款案件。将拖欠中小微企业账款案件纳入快立快审快执“绿色通道”，充分保障中小微企业合法权益。开展相关案件专项执行行动，依法加大失信惩戒、限制消费等措施的适用力度。(牵头部门：区法院)

11.持续加强对鉴定机构的规范管理。完善鉴定机构备案管理，建立健全鉴定机构“宽进严管”工作体系。9月底前，对自愿从事司法鉴定的中介机构，不再审核建册，全部实行备案制度；取得国家行业许可或不需要取得国家行业许可但具备一定实力的机构和个人，均可通过“人民法院诉讼资产网”申请备案。借助“人民法院委托鉴定系统”，多角度对备案机构逐案打分考评，对得分较低的机构，采取约谈、暂停委托以及列入黑名单等措施。(牵头部门：区法院)

(十一)劳动力市场监管领域(总牵头协调部门：区人力资源和社会保障局)

1.深化“就好办”公共就业服务品牌建设。12月底前，在各县级公共就业人才服务机构实施智慧就业服务大厅建设，健全完善全方位公共就业服务制度。(牵头部门：区人力资源和社会保障局)

2.推动就业友好型示范城市建设。强化示范引领，优化城市就业环境，9月底前，适时举办劳务协作重庆专项对接活动，持续做好来鲁就业后续服务工作。做好“省会经济圈”人力资源一体化组织协调，推动建设充分就业和质量就业成效显著县级城市。 (牵头部门：区人力资源和社会保障局)

3.加强新业态用工保障。6月底前，制定用工灵活、流动性大的基层快递网点优先参加工伤保险政策，推进基层快递员优先参加工伤保险。(牵头部门：区人力资源和社会保障局；责任部门：区税务局)

4.深入推进实施就业服务质量提升工程。12月底前，基本形成公共就业服务“一刻钟服务圈”，推出一批群众认可度高、社会反响佳的区域就业服务品牌。(牵头部门：区人力资源和社会保障局)

5.提升劳动人事争议处理效能。推进调解组织规范化建设，促进劳动人事争议就地就近化解。加强仲裁办案指导，10月底前，编印人社部及省厅发布的典型案例，为县市区劳动人事争议仲裁机构办案提供参照。(牵头部门：区人力资源和社会保障局)

6.优化社保关系转移接续服务。对接人力资源社会保障部转移接续平台，8月底前，实施业务归集，取消省内企业职工基本养老保险关系转移接续。(牵头部门：区人力资源和社会保障局)

7.推进灵活就业人员参保缴费联合办。8月底前，实现灵活就业人员参保登记、申报缴费基数、缴费在移动端联合办理，提升灵活就业人员参保缴费便利度。(牵头部门：区人力资源和社会保障局；责任部门：区医保局、区税务局)

8.推进职工养老保险待遇领取证明查询打印全省通办。8月底前，实现职工养老保险当月待遇领取证明查询打印全省通办，方便参保单位及离退休人员及时获取领取证明。(牵头部门：区人力资源和社会保障局)

9.推进企业职工职业技能提升补贴申领“掌上办”。8月底前，实现职工职业技能提升补贴申领“掌上办”，提升企业在职职工待遇申领便利度。(牵头部门：区人力资源和社会保障局)

10.探索推进电子劳动合同应用。依托山东省电子劳动合同平台，探索推进我市电子劳动合同应用，支持用人单位和劳动者订立电子劳动合同。(牵头部门：区人力资源和社会保障局)

(十二)政府采购领域(总牵头协调部门：区财政局)

- 1.推行政府采购框架协议采购方式。规范多频次、小额度采购活动，6月底前，对适宜采取框架协议采购方式的政府采购和政府购买服务项目，推行政府采购框架协议采购方式。(牵头部门：区财政局)

- 2.推行政府采购告知承诺制。7月底前，推行供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺制，供应商凭书面承诺即可参加政府采购活动。(牵头部门：区财政局)

- 3.优化政府采购资金电子化支付服务。12月底前，实现资金拨付进度供应商实时在线查询、支付进度系统自动提醒。(牵头部门：区财政局)

- 4.加大对中小微企业的扶持力度。4月底前，将政府采购支持中小企业发展的预留份额比例提高至45%，对非预留份额采购包给予小微企业价格扣除10%(工程项目5%)顶格优惠。(牵头部门：区财政局)

- 5.推行评审专家异地在线评审试点。5月底前，选取物业、家具、体育器材等采购品目，开展评审专家异地线上评审试点，逐步在更多领域推广。(牵头部门：区财政局)

- (十三)招标投标领域(总牵头协调部门：区发展和改革局)

- 1.探索建立招标计划提前发布制度。9月底前，对国有资金占控股或主导地位企业依法必须招标的项目，在招标前公开发布招标计划，发布时间为招标公告发布之日前至少30日。(牵头部门：区发展和改革局；责任部门：区国资局、区住房和城乡建设局、区交通运输局、区水利局)

- 2.优化水利工程招投标流程。9月底前，推行水利工程在发布招标公告时，同步提供资格预审文件(或招标文件)；取消水利工程施工招标条件中“监理单位已确定”的条件。(牵头部门：区水利局)

- 3.持续推动招投标领域数字证书兼容互认。扩大在各级公益性公共资源交易平台申领的数字证书互认，6月底前，实现申领CA后，即可在省内公益性公共资源交易平台参与投标，实现“一把CA走山东”。(牵头部门：区发展和改革局；责任部门：区住房和城乡建设局、区交通运输局、区水利局)

4.探索招投标合同签订和变更电子化。12月底前，提升公共资源交易平台功能，探索合同签订和变更在公共资源交易平台上办理。(牵头部门：区发展和改革局；责任部门：区住房和城乡建设局、区交通运输局、区水利局)

5.推动信用评价在招标投标领域的应用。11月底前，对公共信用综合评价、行业信用评价等信用评价结果良好的企业参与工程建设招标投标，鼓励招标人适当减免投标保证金、履约保证金。(牵头部门：区发展和改革局；责任部门：区住房和城乡建设局、区交通运输局、区水利局)

- （十四）政务服务领域(总牵头协调部门：区行政审批服务局)

- 1.推进事项标准化。按照“统一、同源”原则，根据省市统一部署，组织各级各部门做好部分高频依申请政务服务事项标准化梳理，对各类事项要素进行统一调整。12月底前，实现市县乡“三级40+同”，推动“展示侧、受理侧、办理侧”三侧数据同源。(牵头部门：区行政审批服务局；责任部门：各街道镇、园区)

- 2.推进业务流程标准化。从便利企业和群众办事角度出发，推动关联性强、办事需求量大、企业和群众获得感强的多个政务服 务事项集成化办理，提供主题式、套餐式服务。按照“一次告知、一表申请、一套材料、一窗(端)受理”的要求，优化业务流程、减少办事环节、精简申请材料、压缩办理时限。12月底前，在落实省级主题集成服务场景的基础上，结合泰安实际再推出不少于5个主题集成服务场景，开展业务办理流程标准化提升。(牵头部门：区行政审批服务局；责任部门：各街道镇、园区)

- 3.推进线上应用标准化。按照省统一标准，配合市级推动“双全双百”工程事项在省一体化政务服务平台标准化运行、同标准办理。12月底前，依托事项标准化、业务流程标准化结果，实现“一套材料、一张表单”。(牵头部门：区行政审批服务局；责任部门：各街道镇、园区)

- 4.创优“爱山东·泰好办”政务服务品牌。统一线上线下各级政务服务办事渠道，统筹纳入“爱山东·泰好办”品牌管理。加强“爱山东”移动端泰安分厅建设，推动市级和区县分厅常态化运营，推动各级政务服务移动端功能与“爱山东”移动端前移融合。推进智慧政务服务平台2.0升级，依托全省统一业务中台，实现桌面端、移动端、窗口端、自助端多渠道业务协同，实现对外展示及申报端口标准一致、流程一致、体验一致。(牵头部门：区行政审批服务局、区大数据局；责任部门：各街道镇、园区)

- 5.推进电子证照应用。4月底前，印发《泰安市“无证明城市” 建设实施方案》。6月底前，发布首批免提交证明和事项清单。12月底前，深化省市电子证照系统纵向横向对接，实现电子证照证明跨 层级、跨区域、跨部门共享调用，助力“无证明之省”建设。(牵头部门：区大数据局、区行政审批服务局、区司法局；责任部门：各街道镇、园区)

- 6.强化数据汇聚分析和展示应用。加大政务服务数据的汇聚和供给力度，12月底前，依托全省政务服务数据分析系统，构建企业生态数据统计分析体系，加强对涉企事项运行数据的日常监测、汇聚分析和成效展示，实现事项办理-办事评价-问题整改的全流程闭环管理，提高服务企业精准性。(牵头部门：区行政审批服务局、区大数据局；责任部门：各街道镇、园区)

- 7.提升基层政务服务效能。5月底前，组织各街道镇、园区梳理基层政务服务建设成果，配合全省基层政务服务“云上展厅”建设，推动展示一批基层政务服务成果成效。6月底前，对全区年办件量排名前50的个人事项全面梳理，实现下沉基层办理； 年内至少推动160项高频事项进驻基层便民服务中心(站点)办理。12月底前，持续推动公安、税务、社保、医保等高频自助服务功能进一步整合至“泰好办”自助服务终端，探索推进部分高频政务服务事项依托银行自助服务终端办理的应用工作。(牵头部门：区行政审批服务局；责任部门：各街道镇、园区)

8.推广“静默认证”模式。4月底前，在全区范围内对居民养老保险、失业保险、工伤保险等事项推行“静默认证”模式。6月底前，将“静默认证”范围扩展至“困难残疾人生活补贴”“重度残疾人护理补贴”“高龄老人补贴”和“事实无人抚养儿童基本生活补贴”等事项。(牵头部门：区人力资源和社会保障局、区民政局、区卫生健康局；责任部门：各街道镇、园区)

9.推动承接、取消、下放一批行政权力事项。根据法律法规调整和国务院、省削减、下放行政权力事项情况，组织各级各有关部门开展行政权力事项专项梳理，持续压减行政权力事项。12月底前，根据省市统一安排组织完成市、县两级行政许可事项清单编制及相关配套工作。(牵头部门：区行政审批服务局；责任部门：各街道镇、园区)

- （十五）知识产权创造保护和运用领域(总牵头协调部门：区市场监督管理局)

- 1.完善知识产权公共服务体系。9月底前，在符合条件的园区、服务机构、龙头企业及其他专业机构，积极培育申报省级专利导航服务基地；加强商标品牌指导站建设。12月底前，实现商标业务泰安受理窗口、专利代办泰安工作站与省一体化政务服务平台对接融合，提高相关业务覆盖度。(牵头部门：区市场监督管理局)

2.切实提高高价值专利拥有量。发挥财政资金使用效益，将省级知识产权奖补资金和本级财政知识产权预算资金统筹安排，出台《2022年度泰山区知识产权保护资金申报指南》，用于高价值专利培育、运用、保护、管理、服务等重点领域，全年实现每万人口高价值发明专利拥有量增长15%以上。(牵头部门：区市场监督管理局)

3.提高知识产权行政执法效能。6月底前，建立知识产权行政执法案件繁简分流制度，力争实现涉企知识产权行政处罚案件办理时限压减20%以上；探索推出知识产权行政处罚案件事先告知书电子送达。9月底前，依托市市场监管局检测平台实施驰名商标、地理标志保护产品、地理标志商标线上侵权线索智能监测。(牵头部门：区市场监督管理局)

- 4.加强重点领域知识产权保护。6月底前，健全创新药物、新型疫苗、先进医疗装备等专利侵权纠纷快速处理工作机制。12月底前，积极培育知识产权保护规范化电商平台。(牵头部门：区市场监督管理局)

- 5.加强知识产权代理行业监管。开展非正常专利申请专项整治，快速联动处置商标恶意注册和非正常专利申请。切实承接好省级专利代理机构监管职能，强化代理机构属地监管。(牵头部门：区市场监督管理局)

- 6.积极参与沿黄9省(区)地理标志联合保护行动。积极推荐我区地理标志进入全市重点地理标志监管清单，按照黄河生态经济带9省(区)共建共享重点地理标志保护名录，及时处理地理标志侵权违法线索，开展查处行动。(牵头部门：区市场监督管理局)

- 7.加强知识产权保护立法。积极做好《山东省知识产权保护和促进条例》贯彻落实，促进知识产权高质量创造运用和高标准保护。(牵头部门：区市场监督管理局)

8.优化知识产权市场化定价交易和金融服务。12月底前，与省知识产权交易平台完成对接融合，积极开展我区知识产权评估、定价、托管、挂牌、交易、拍卖等专业服务。落实好省知识产权质押融资风险补偿相关政策，全年实现专利质押融资登记金额同比增长20%以上。(牵头部门：区市场监督管理局、区金融发展服务中心)

- (十六)市场监管领域(总牵头协调部门：区市场监督管理局)

- 1.推行企业年度报告“多报合一”。持续推动市场监管、统计、人社、海关、商务、外汇年报“多报合一”，6月底前，实现企业通过国家企业信用信息公示系统(山东)“一次填报、多方共享”。(牵头部门：区市场监督管理局；责任部门：区人力资源和社会保障局、区商务局、区统计局、区金融发展服务中心)

- 2.强化公平竞争审查刚性约束。6月底前，建立公平竞争审查政策文件抽查、举报处理和回应机制，定期公开公平竞争审查工作情况。9月底前，探索完善公平竞争审查重大政策措施会审制度，制发我区重大政策措施公平竞争审查会商会审办法并督促执行；推动建立第三方评估制度，充分评估政策措施对市场竞争的影响。(牵头部门：区市场监督管理局)

- 3.提升“双随机、一公开”监管智慧化水平。6月底前，推动各部门实施“标签式监管”，对检查对象、检查事项、执法人员按照风险等级、行业、监管领域等条件进行分类标记，并进行有机串联，提升抽查精准性、有效性。进一步提升系统智能化水平，自动生成跨部门联合检查任务。(牵头部门：区市场监督管理局；责任部门：各街道镇、园区)

- 4.加强重点领域监管。6月底前，在公共安全、安全生产、生态环境、卫生健康、食品、药品(含医疗器械和化妆品)、特种设备、危险化学品、消防安全等重点领域，实施清单管理制度，确定重点监管对象、规范监管程序。9月底前，建立重点领域监管信息共享和可追溯机制。在食品、药品、疫苗、环保、安全生产等领域，推行惩罚性赔偿和内部举报人制度。(牵头部门：区工业和信息化局、区市场监督管理局、市公安局泰山分局、市生态环境局泰山分局、区住房和城乡建设局、区交通运输局、区卫生健康局、区应急局、区消防救援大队、区法院)

5.深入推进“互联网+监管”。根据全省统一安排，完善“互联网+监管”平台功能，推广通用移动行政检查系统，9月底前，实现与“双随机、一公开”监管平台对接。配合省级主管部门推动各级自建监管系统向统一业务中台整合，12月底前，建立监管业务统一工作门户。在社会保障、金融监管、卫生健康、安全生产、市场监管等领域开展预警模型建设；推动适合非现场监管的事项向“不见面监管”的“云检查”转变；做好“依托全国一体化在线监管平台支撑根治欠薪试点”的推进、总结、推广工作，为运用数字技术加强农民工欠薪风险预警和精准化监管探索有效路径。(牵头部门：区政府办公室、区市场监督管理局、区司法局、区人力资源和社会保障局、区大数据局；责任部门：各街道镇、园区)

6.统一重点行业领域信用评价分类标准。强化区级公共信用信息平台技术支撑、数据保障，指导、督促区有关部门，在消防、安全生产、生态环境、医疗、教育、工程建设等重点领域，按照全市统一标准组织开展行业性信用评价活动，并在后续“双随机、一公开”“互联网+监管”及日常监督检查等过程中落实差异化监管措施，形成典型案例。进一步强化医疗、教育、工程建设等重点领域从业人员执业行为信用信息的归集，健全完善有关诚信档案，并共享至省公共信用信息平台。(牵头部门：区发展和改革局；责任部门：区教育和体育局、市生态环境局泰山分局、区住房和城乡建设局、区卫生健康局、区应急局、区消防救援大队等有关行业主管、监管部门)

7.探索实行“综合监管一件事”。9月底前，研究制定“综合监管一件事”改革试点总体工作方案。在养老服务、职业技能培训、建设项目、交通新业态、单用途商业预付卡消费、餐饮服务、医疗服务、危化品安全领域，研究出台本行业领域 “综合监管一件事”改革试点具体工作方案，实现流程再造，完成改革试点各项工作任务。(牵头部门：区市场监督管理局；责任部门：区民政局、区人力资源和社会保障局、区住房和城乡建设局、区交通运输局、区商务局、区卫生健康局、区应急局)

(十七)包容普惠创新领域(总牵头协调部门：区人力资源和社会保障局)

1.布局建设技术创新中心网络。积极争取建设省、市级技术创新中心，在政策、项目、资金、人才等方面对技术创新中心建设予以优先支持。12月底前，建设一批市级技术创新中心。(牵头部门：区科技局)

2.探索推进科技成果使用权、处置权和收益权改革。向区内高校、科研院所深入宣传《省属高等学校、科研院所科技成果转化综合试点实施方案》精神，探索区内高校推进科技成果使用权、处置权和收益权改革，12月底前，开展赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点。(牵头部门：区科技局)

3.创新科研工作机制。7月中旬前，落实省重点实验室重大科研设备加入省大型科学仪器设备协作共用网。围绕全区重点产业、重点企业人才需求，大力引进培育高层次人才，全年力争推荐申报国家级、省级人才工程7人以上，助力企业科技创新和工业经济高质量发展。(牵头部门：区科技局)

4.推进区块链技术在政务服务等领域创新应用。按照全省统一部署，做好区块链基础服务平台应用支撑工作。探索推进区块链技术在政务服务等领域创新应用。(牵头部门：区大数据局、区行政审批服务局)

5.助推科技型企业成长发展。实施科技型企业梯次培育工程，12月底前，力争全区高新技术企业突破100家，科技型中小企业达到135家。(牵头部门：区科技局)

6.支持科技型中小企业融资。落实科技信贷、股权投资、科技增信等政策，积极参与省市“创新创业共同体验”活动。积极申请省科技股权投资项目，发挥科技成果转化贷款撬动和引导作用，通过设立风险补偿金、贷款担保等方式破解科技型中小企业融资难题。引导驻泰银行针对科技型企业特点，加大金融辅导和信贷产品创新，为科技企业高质量发展提供金融服务。(牵头部门：区科技局、区财政局、区金融发展服务中心）

7.加大科技型中小企业培育力度。组织企业积极参与省中小微企业创新竞技行动计划，发现一批具备自主研发能力和具有自主知识产权的科技型中小企业。(牵头部门：区科技局、区财政局)

8.提升激励性政策兑现便利度。推广使用技术合同认定登记系统，落实好技术合同认定登记全流程网上办理、标准化服务和《泰安市支持技术转移政策性项目资金管理办法》。落实进一步简化企业研发支出辅助账的要求，便利符合条件的企业享受研发费用加计扣除政策。(牵头部门：区科技局、区税务局)

9.完善孵化培育体系。加强众创空间、孵化器管理，指导孵化载体做好在孵企业科技型中小企业评价，建立从孵化培育、成长扶持到壮大的全生命周期服务体系。(牵头部门：区科技局)

10.优化青年人才引进方式。组织开展泰安人才直通车、“才聚泰安·链通未来”引才系列活动，全年持续组织参加“百校千企”人才对接活动，通过省人才直通车活动平台，推送我市重点企事业单位人才需求情况、支持青年人才发展政策清单，向市内重点用人单位推送国内知名高校应届毕业生生源、院系学生就业联系人等信息，实现网上投递简历、网上面试，做好签约后续服务。(牵头部门：区人力资源和社会保障局)

11.更大力度引进海外留学人才。完善海外留学人才引进培养工作机制，提升海外留学人才引进规模和质量，12月底前，引进38人以上。(牵头部门：区人力资源和社会保障局)

12.推动企业技能人才自主评价提质扩面。加大政策宣讲力度，以规模以上企业为主体，支持具备条件的各类企业开展自主评价。4月底前，制定2022年全区企业技能人才自主评价推进计划，12月底前，确保全区自主评价企业达到103家。(牵头部门：区人力资源和社会保障局)

13.健全技能人才薪酬分配制度。10月底前，宣传指引企业建立健全符合技能人才特点的工资分配制度，创新企业工资分配指导服务，积极优化技能人才薪酬分配。(牵头部门：区人力资源和社会保障局)

14.健全完善人力资源服务业发展政策体系。待省级出台关于加快推进新时代人力资源服务业高质量发展的实施意见后，研究制定我市推进措施，促进人力资源服务业实现全面升级。(牵头部门：区人力资源和社会保障局)

15.加大人力资源服务机构和服务品牌培育力度。9月底前，引导人力资源服务机构树立品牌意识，优化人力资源服务供给，更好满足多层次、多样化人力资源服务需求，促进人才、产业、岗位精准匹配。(牵头部门：区人力资源和社会保障局)

16.提升人才服务质效。12月底前，依托政务服务中心建立一站式人才服务工作站，注重政策兑现，最大限度实现便利化政策免申即享。(牵头部门：区人力资源和社会保障局)

17.开展“双招双引”人才及其亲属医疗保障全程帮办代办服务。10月底前，通过山东省“双招双引”人才医疗保障服务平台，为持“山东惠才卡”和各级人才服务保障凭证的“双招双引”人才及其配偶、子女、双方父母，提供同事项、同流程、同标准、同质量的医疗保障全程帮办代办服务。(牵头部门：区医保局)

18.建立国际物流纾困常态化解决机制。利用好国际物流纾困常态化解决机制为企业纾困解难，鼓励物流企业积极参与和发展国际物流业务，根据物流企业国际物流运输需求，依托 “稳外贸稳外资服务平台”，向道路、铁路、内河运输相关单位推送相关信息，共享国际物流运输需求信息，及时回应国际物流运输企业诉求，提高国际物流运输效率。(牵头部门：区商务局、区交通运输局)

19.全力为企业纾困解难。12月底前，拓展“山东省稳外贸稳外资服务平台”企业覆盖面，精准推送有关政策。“一企一策”解决问题，助力企业纾困解难。(牵头部门：区商务局)

20.开展省级跨境电商主体培育工程。摸底全区海外仓境外营销网络情况，推荐符合条件的企业积极争创省级跨境电商主体，争取认定1家省级公共海外仓。(牵头部门：区商务局、区财政局)

21.开展城市智慧商圈改造提升工作。持续鼓励企业因地制宜建设智慧商圈服务平台，增强商圈服务功能，提升商圈服务体验，促进商圈线上线下融合发展。(牵头部门：区商务局、区财政局 )

(十八)减税降费领域(总牵头协调部门：区财政局)

1.落实中央减税降费政策。落实增值税留抵退税、月销售额15万元以下的小规模纳税人免征增值税、小型微利企业减征所得税、研发费用加计扣除、固定资产加速折旧、支持科技创新进口等税收优惠政策。(牵头部门：区财政局、区税务局)

2.落实省级减税降费政策。落实对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减按50%征收资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加政策。(牵头部门：区财政局、区税务局)

3.支持高新技术企业发展。高新技术企业城镇土地使用税税额标准按规定税额标准50%执行，政策有效期延长至2025年12月31日。(牵头部门：区财政局、区科技局、区税务局)

4.减轻中小企业税收负担。落实好增值税小规模纳税人再免征一年房产税、城镇土地使用税政策。(牵头部门：区财政局、区税务局)

5.鼓励就业创业。延续执行支持重点群体和自主就业退役士兵就业创业税收优惠政策。(牵头部门：区财政局、区税务局、区人力资源和社会保障局、区退役军人局)

6.全面免征地方水利建设基金。继续对缴纳增值税、消费税的企事业单位和个体经营者免征地方水利建设基金。(牵头部门：区财政局、区税务局)

7.减免地方水库移民扶持基金。落实好减免地方水库移民扶持基金政策，政策有效期至2023年12月31日。(牵头部门：区财政局、区税务局)

8.减轻民用建筑工程负担。降低6级(含)以上防空地下室易地建设费标准，将收费标准由每平方米2000-3000元降至1800元。(牵头部门：区发展和改革局、区财政局)

9.降低物流运输成本。落实省交通运输厅等四部门对通行省内高速公路ETC客车给予5%通行费折扣优惠政策。落实对行驶省内高速公路安装ETC设备货车实行85折通行费优惠政策，政策执行期至2022年12月31日。(牵头部门：区交通运输局)

10.开展重点领域涉企收费检查。建立健全违规收费举报投诉、随机抽查、曝光问责、信用监管等机制。7月底前，开展涉企收费专项检查，防止乱收费冲抵减税降费红利。(牵头部门：区市场监督管理局)

11.优化税费政策宣传服务。在门户网站开设“减税降费政策专栏”，多渠道开展政策宣传，精准推送优惠政策；常态化开展“送政策上门服务企业”活动，帮助企业用足用好税费政策。(牵头部门：区财政局、区税务局)

(十九)法治保障领域(总牵头协调部门：区委依法治区领导小组办公室)

1.加强政务诚信建设。6月底前，建立完善政务诚信诉讼执 行协调机制，实现定期将涉及政府部门、事业单位失信被执行人信息定向推送给政务诚信牵头单位。及时响应、处置、反馈政务诚信建设第三方监测预警信息，依法接受社会监督，着力提升政府公信力。(牵头部门：区发展和改革局)

- 2.提升涉企执法司法工作质效。贯彻落实修订后的《山东省中小企业促进条例》。建立健全办理拖欠中小微企业账款案件长效机制，持续开展清理拖欠中小企业账款工作。坚持“宽严相济”“少捕慎诉”，开展羁押必要性审查专项活动。(牵头部门：区人大常委会办公室、区委政法委、区工业和信息化局、市公安局泰山分局)

- 3.加强行政执法监督。贯彻落实新修订的《行政处罚法》，6月底前，出台规范涉及企业等市场主体行政执法行为规定。10月底前，组织开展“乱罚款”专项监督，重点对是否存在下达罚款指标或罚款任务、随意检查、超标处罚、处罚不公等问题进行监督，发现问题及时督促整改。（牵头部门：区司法局)

- 4.完善优化法治环境保障机制。印发《<法治山东建设指标体系>泰山区任务分解方案》。聘请专业律师团队为区国资委监管的区属企业集团(山东泰汶实业有限公司、泰安市泰泓投资置业有限公司、泰安市财源城市建设有限公司、泰安市盛华置业投资有限公司、泰安民晟城市建设投资有限公司、山东国晟投资有限公司、泰安泰恒置业发展集团有限公司、山东裕成实业发展有限公司、泰安市泰山仙居宾馆有限公司)常态化开展法治体检。组织律师服务团队，定期为民营企业开展法治体检活动。(牵头部门：区委依法治区领导小组办公室、区国资局、区司法局)

三、工作措施

(一)加强组织领导。充分发挥区优化营商环境工作服务中心的综合协调作用，及时协调解决重点难点问题。各指标牵头部门要发挥牵头抓总作用，责任部门要积极配合，按照责任分工，抓好任务落实；各牵头和责任部门要切实履行职责，确保按照时间节点完成各项工作任务。各街道镇、园区、区直各部门要在本实施方案印发1个月内制定细化落实方案，健全工作机制，强化督导落实，统筹推进本区域改革任务落实到位。

(二)加强督导通报。区优化营商环境工作服务中心要建立工作台账，会同有关部门和单位不定期组织开展专项督导，定期调度通报任务落实情况，并将任务落实成效作为对各街道镇、园区，区直相关部门和单位营商环境评价考核的重要依据。

(三)加强沟通协调。强化各牵头和责任部门具体责任，建立健全沟通协商机制，主动研究推进，形成工作合力，及时协调解决存在的问题，以责任落实推动工作落实。各牵头、责任部门要积极与市直对口部门对接沟通，及时掌握最新政策和要求，提前谋划，积极主动推进各项任务落地见效。

(四)加强宣传推广。各级各有关部门和单位要加强对深化“放管服”改革优化营商环境政策的宣传解读，认真总结提炼工作亮点、改革成果和创新做法，并及时向国家、省、市级推荐报送，打造更多泰山区经验、泰山区品牌，营造良好社会氛围。

泰安市泰山区人民政府办公室 2022年6月2日印发