### 泰山政发〔2023〕7号

泰安市泰山区人民政府

关于组织开展泰山区第三次土壤普查的

通     知

各街道办事处、镇人民政府，区政府有关部门：

为全面掌握我区土壤资源状况，进一步提升国家粮食安全保障能力、加快推进农业农村现代化，根据《山东省人民政府关于组织开展山东省第三次土壤普查的通知》（鲁政发〔2022〕5号）、《泰安市人民政府关于组织开展山东省第三次土壤普查的通知》（泰政发〔2022〕11号）有关要求，结合我区实际，现就做好我区第三次土壤普查工作有关事项通知如下：

一、普查对象与内容

（一）普查对象。耕地、园地、林地、草地等农用地和部分未利用地的土壤。其中，林地、草地重点调查与食物生产相关的土地，未利用地重点调查盐碱地等与可开垦耕地资源相关的土地。

（二）普查内容。主要包括土壤性状普查、土壤类型普查、土壤立地条件普查、土壤利用情况普查、土壤数据库和土壤样品库构建、土壤质量状况分析、普查成果汇交汇总等。以完善土壤分类系统与校核补充土壤类型为基础，以土壤理化性状普查为重点，更新完善土壤基础数据，构建土壤数据库和样品库，开展数据整理审核、分析研究和成果汇总。查清不同生态条件、不同利用类型土壤质量及其退化与障碍状况，摸清特色农产品产地土壤特征、耕地后备资源土壤质量、典型区域土壤环境和生物多样性等，全面查清农用地土壤质量情况。

二、普查时间安排

（一）第一阶段（2023年1-3月）。开展动员部署，健全工作机制，编制完成普查实施方案，参加各类培训活动，强化宣传发动。

（二）第二阶段（2023年4月—2024年）。启动全区普查，依据统一布设样点，组织开展外业调查采样和内业测试化验，分级分类分层次开展技术实训指导、质量控制，建设土壤普查数据库和样品库。2024年5月底前完成全部外业调查采样工作，7月底前完成全部内业测试化验任务，并实时在线填报数据信息。

（三）第三阶段（2025年）。组织开展土壤基础数据、土壤剖面调查数据、土壤利用数据审核、汇总、分析，形成普查基本数据。绘制专业图件，完成普查成果验收、汇交与总结，建成土壤普查数据库与样品库。完成全区耕地质量报告和土壤利用适宜性评价报告，以及盐碱地现状以及盐碱地、酸化耕地改良利用等专项报告，全面总结普查工作。

三、保障措施

（一）加强组织领导。区政府成立泰山区第三次土壤普查领导小组（以下简称领导小组），负责研究和决策普查工作中的重大问题。领导小组办公室设在区农业农村局，负责普查工作的具体组织和协调。各有关部门按照职责分工，密切配合，共同做好普查相关工作。其中，涉及业务指导检查方面的工作，由农业农村局牵头负责；涉及普查经费保障方面的工作，由财政局牵头负责；涉及数据统计分析方面的工作，由农业农村局会同自然资源局、统计局负责处理。

（二）强化经费保障。第三次土壤普查经费由省财政和市县财政按承担的工作任务分担。根据普查任务、计划安排和工作进展，将普查工作经费列入年度财政预算，加强监督，按时拨付，确保实施方案编制、外业调查采样、内业测试化验、专项调查、技术培训、专家指导、数据分析和成果汇总等经费足额落实到位。

（三）严格工作落实。加强专家技术指导、专业技术人员配置、普查队伍培训，确保土壤普查专业化、标准化、规范化。严格执行国家信息安全制度，按要求报送普查数据，不得虚报、瞒报、拒报、迟报，不得弄虚作假和篡改普查数据。要充分利用全国统一的土壤普查工作平台等现代化技术手段，提高信息化水平，科学、规范、高效推进普查工作。要用好报刊、广播、电视、互联网等媒体，广泛宣传土壤普查的重要意义和要求，为普查工作顺利开展营造良好社会氛围。

附件：泰山区第三次土壤普查领导小组组成人员名单

泰安市泰山区人民政府

### 2023年7月25日

抄送：区委各部门，区人大常委会办公室，区政协办公室，区监委，

区法院，区人武部。

泰安市泰山区人民政府办公室                2023年7月25日印发

附件

泰山区第三次土壤普查领导小组

组成人员名单

组  长：叶春霞  区政府党组成员、副区长

副组长：孙一国  区政府党组成员、办公室党组书记、主任

张允峰  区农业农村局党组书记、局长

郑志斌  区自然资源局党组书记、局长

成  员：刘绍峰  区财政局党组成员、政府投融资管理服务中心

主任

边荣刚  区自然资源局党组成员、副局长

时云清  区林业保护发展中心三级主任科员

师庆广  区水利局水资源保护中心副主任

张  杰  区农业农村局国家现代农业产业园发展服

务中心党支部书记

刘  鑫  区统计局党组成员、二级主任科员

姜  勇  区社会信用信息中心主任

王新洲  市生态环境局泰山分局一级主任科员

米  亮  泰前街道规划建设和生态环境办公室副主任

孙文超  上高街道人大工作室主任

韩健鹏   徐家楼街道办事处副主任

贾志群  省庄镇农业综合中心主任

周玉琪  邱家店镇副镇长

领导小组下设办公室，办公室设在区农业农村局，张杰同志兼任办公室主任。